莆田市水利工程

施 工 招 标 文 件

招  标  编  号：FJLX【2025】079号

项  目  名  称：莆田市湄洲岛再生水利用配置试点项目（二期）

招    标    人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司 （盖章）

招标代理单位：福建立信招投标管理有限公司       （盖章）

日  期：2025年11月

目 录

第一章  招标公告

1． 投标邀请书

2．项目概况和招标范围

3．投标人资格要求及审查方式

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．投标保证金的递交

7．踏勘现场和投标预备会

8．评标办法

9．发布公告的媒介

10．公告其他说明

11．联系方式

第二章  投标人须知

（一）总则

（二）招标文件

（三）投标文件

（四）投标

（五）开标、评标

（六）合同授予

（七）重新招标和不再招标

（八）投诉处理

第三章  合同条款（合同简本）

- 工程量清单（另册提供）

- 图纸（另册提供）

- 技术要求（另册提供）

- 投标文件格式

1. 投标承诺函及其附表（格式）

2. 法定代表人资格证明书(格式)

第一章  投标邀请书

1.招标条件

本招标项目莆田市湄洲岛再生水利用配置试点项目（二期）(项目名称)已批准建设，项目业主为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，建设资金来自上级拨款(资金来源)，招标人为莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司，委托的招标代理单位为福建立信招投标管理有限公司。项目已具备招标条件，现邀请 福建南剑建设有限公司、福建金逸建设发展有限公司、考工建设有限公司、福建南鲁建设工程有限公司、福建省群威建设集团有限公司、福建宏涛工程咨询有限公司 6家单位参加本招标项目施工投标。

2.项目概况和招标范围

项目地点：莆田市湄洲岛；

项目规模：约399万元；

招标范围：具体按施工图纸，不列入招标范围的详预算编制说明；

工期要求： 75 个日历天；

质量要求：合格。

3.投标人资格要求及审查方式

  - 1)本招标项目要求投标人具备水利工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

2）投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级 水利水电(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

3）本招标项目 不 接受联合体投标；

4）本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

4.招标文件的获取

招标人自2025年 11 月 05 日起在新点电子交易平台-福建专区-第三方平台（https://fujian.etrading.cn/）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）、莆田市湄洲岛国家旅游度假区管委会网(http://mzd.putian.gov.cn/)上发布招标公告，投标人可登录莆田市湄洲岛国家旅游度假区管委会网上自行下载招标文件。

5.投标文件的递交

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2025年11月17日8时30分，提交地点为：福建省莆田市荔城区镇海街道丰美小区10号楼5层502室。

逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.投标保证金的递交

1）本招标项目的投标保证金为人民币陆万玖仟元整（￥69000元）。

2）投标保证金提交的时间：2025年11月17日8时30分前。

3）投标保证金提交的方式：具体详见招标文件要求。

7．踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织踏勘现场。

8.评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取中标法。

9.发布公告的媒介

招标人在新点电子交易平台-福建专区-第三方平台（https://fujian.etrading.cn/）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）、莆田市湄洲岛国家旅游度假区管委会网(http://mzd.putian.gov.cn/)上发布公告。

10．联系方式

招标人：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司；

地  址：莆田市湄洲岛；

联系人：高女士；

电  话：0594-6729282；

招标代理机构：福建立信招投标管理有限公司；

地  址：莆田市荔城区镇海街道丰美小区；

联系人：陈女士；

电  话：13107980597。

第二章  投标人须知

（一）总则

1. 工程概况

1.1 项目名称：莆田市湄洲岛再生水利用配置试点项目（二期）；

1.2 建设地点: 莆田市湄洲岛；

1.3 建设规模:  约399万元；

1.4 承包方式: 包工包料；

1.5 质量要求: 合格；

1.6 招标范围: 具体按施工图纸，不列入招标范围的详预算编制说明；

1.7 施工总工期: 75 个日历天；

1.8 资金来源: 上级拨款；

2. 投标人资格要求及审查方式

2.1本招标项目要求投标人具备水利工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

2.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级水利水电(专业)注册建造师执业资格，并持有水行政主管部门颁发的有效安全考核合格证书（B证）；实行施工到位承诺制（投标承诺函），更换赔偿义务（合同条款），被更换项目经理6个月内不得在福建省范围内参加其他工程投标，若参加其他工程投标中标，即取消中标资格且记入不良记录；

2.3本招标项目 不 接受联合体投标。

2.4本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

2.5投标人不得存在下列情形之一：

2.5.1为本项目监理人

2.5.2为本项目提供招标代理服务的

2.5.3与本项目招标人、监理人、招标代理机构及设计单位有相互控股、参股或为同一个法定代表人等利益关联关系的。

2.5.4最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

2.5.5遭受行政处罚或裁决，且处罚或裁决在有效期内，内容涉及限制（取消）企业投标资格或投标相关人员个人执业资格的。

2.5.6投标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的潜在投标人不得参加本项目投标；近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在全国水利建设市场监管服务平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市行政服务中心网上公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行。

3. 投标有效期

3.1  投标有效期90日历天（从投标截止之日算起），在此期限内，投标人不得撤销或修改其投标文件。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

4. 投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理单位对上述费用不负任何责任。

5. 现场踏勘和投标预备会

5.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。不组织现场踏勘的投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

5.2招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6. 本工程不得转包及违法分包。

（二）招标文件

7. 招标文件的组成

招标文件由招标公告、投标人须知、合同条款、投标文件格式、工程量清单、施工图纸、技术标准和要求、修改澄清及答疑文件组成。

8. 招标文件的澄清及修改

8.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2025年 11 月 10 日 17时00分前以书面信函形式向招标人或招标代理机构提出疑问（应列明招标编号、项目名称并加盖公章）。

8.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

8.3投标人应认真对照施工图设计文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量清单存在差错、漏项的，应在规定时间内向招标人提出，招标人经核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

8.4招标人将在2025年 11 月 11 日 17 时 30分前发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

9.工程预算价及发包价

9.1工程审后预算价

本招标项目的工程审后预算价为 3989987 元(人民币)。

9.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价为 3471288 元(人民币)。

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

本招标项目的工程预算价下浮率为 13 % 。

工程发包价= 工程预算审核价×(1-下浮率)=3989987×(1- 13 %)

= 3471288元

10. 合同承包价

10.1 中标人须按招标人公布的发包价承包施工工程。

10.2 若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

11. 投标保证金

11.1投标保证金的递交：投标保证金金额为人民币陆万玖仟元整(￥69000元)，投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询。

①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。在投标截止的同一时间银行查询投标保证金到帐情况。

注：银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

投标人开标时应提交一份退款申请书、收据、投标保证金缴交凭证和银行开户许可证复印件（加盖投标人公章），用于退还投标保证金。

开户名：福建立信招投标管理有限公司

开户行：中国建设银行莆田分行

账  号：35050163243300001078

②银行保函形式：保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行，并提供在线申请索赔服务（具体详见闽建筑[2020]8 号文件）。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上写明招标项目名称或招标编号。采开具保函费用由投标人自理。

③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：保证人应是中华人民共和国境内注册的专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。开展担保保函业务保证人的实缴注册资本应在人民币 5000 万元以上，同时应当符合银保监局、市工信局、市金融办有关开展工程担保业务管理的其他规定（具体详见闽建筑[2020]8 号文件）。

担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上写明招标项目名称或招标编号。开具保函费用由投标人自理。

④保险公司出具的投标保证保险形式：保证人应是中华人民共和国境内注册的保险公司，并提供在线申请索赔服务。保证保险的保险条款应当经中国保监会批准或备案（具体详见闽建筑[2020]8 号文件）。

投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上写明招标项目名称或招标编号。开具保证保险的费用由投标人自理。

⑤免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。（投标人需提供免缴投标保证金承诺函做为投标文件组成部分，承诺函格式详见附件）。

a.在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内;

b.投标人可以根据《关于保障各类经营主体平等参与招投标竞争的九条措施》，对依法必须招标且招标标的金额在1000万元以下（含1000万元）的政府投资项目，免于收取无失信记录企业投标保证金。本项目免于收取无失信记录企业投标保证金，无失信记录企业需在投标文件的资格文件中的投标保证金中提供①上传通过“信用中国”网站查询并下载本招标项目招标公告发布时间之后的企业信用信息报告（需无失信记录）；②上传通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目招标公告发布时间之后无被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”网页打印件的扫描件。注：上述材料均须加盖投标人印章。

11.2、投标保证金证明材料提交形式：

①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位印章，作为资格文件的组成部分。

②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位印章，作为资格文件的组成部分。

③保函开立人出具的到账证明格式应符合《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）附件要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。

11.3投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。

11.4 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

11.5发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 开标后在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2) 中标人放弃中标的；

(3) 中标人在规定的期限内未能提交履约保证金的；

(4) 中标人不按本须知规定签约的；

(5) 因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的。

12. 投标工期及质量

12.1招标人要求总工期不超过75个日历天。逾期未能完成，中标人应向发包人支付逾期完工违约金每日5000元。

12.2工程质量要求按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由施工单位承担。

13. 工程预算价编制说明

# 13.1、详见预算审核书。

详见审后预算。

13.2工程量清单应依据招标文件、施工图纸、施工现场条件，按照《建设工程工程量清单计价规范》、国家统一工程量计算规则、分部分项工程项目划分、计量单位及国家和本省有关规定由有相应资质的中介机构进行编制。工程量清单作为招标文件的组成部分，招标人应对其准确性和完整性负责。

13.3招标人应当根据工程规模给予投标人适当的时间核对工程量。中标通知书发出后一个月内，招标人或中标人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，招标人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的。

13.4招标人编制工程预算价时，根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、工期长短，按详见预算审核书的风险包干系数计入工程预算价，风险因素包括下列范围：

13.4.1 工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；

13.4.2 市场变化、政策性调整导致主要材料（设备）价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的；

13.4.3 施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的;

13.4.4 天气、地形、地质等自然条件（不可抗力的除外）变化而采取临时措施的；

13.4.5 人工、机械费价格变化的。

13.5 材料价格风险控制

13.5.1 有下列情形之一的,可以调整合同价:

（1） 按规定需要调整劳保费用的;

（2） 地质变化、非中标人原因的设计变更引起工程量增减的；

（3） 市场变化、政策性调整导致主要材料价格涨跌超过10%的；

（4） 非中标人原因造成工期拖延,期间主要材料价格及相关措施费用上涨的。

13.5.2 钢筋、水泥（非商品砼中的水泥）等主要材料（钢筋、水泥（非商品砼中的水泥））价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由中标人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由招标人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

13.5.3 因招标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由招标人承担；因投标人原因造成工期拖延的，在拖延期间的材料上涨价差由投标人承担。招标人未按合同约定支付工程预付款和工程进度款的，因此造成的损失由招标人承担。

13.5.4 由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：

13.5.4.1增减工程量的单价确定

（1）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（2）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（3）不在工程量清单内的项目综合单价，按照市相关部门造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用定额、材料（设备）信息价或市场价及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

（4）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（5）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

13.5.4.2 材料（设备）变更的价格确定

（1）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（2）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

（3）拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（4）上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价后的价格乘以中标价降幅系数计算。

14.政府投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

（一）因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的；

（二）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

（三）原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的；

（四）因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。

确需追加工程造价的按照莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知（莆政综【2020】47 号）规定设计变更和现场签证实行分类审批：

（一）非小规模工程设计变更和现场签证累计增加工程造价：

五类：在合同价1%（含1%）或金额40万元（含40万元）以下的，建设单位应当加强管理；

四类：达到合同价1%-3%（含3%）或金额40-200万元（含200万元）的，建设单位应当事先报项目行政主管部门备案。

三类：达到合同价3%-5%（含5%）或金额200-500万元（含500万元）的，建设单位应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门审批。

二类：达到合同价5%-10%（含10%）或金额500-800万元（含800万元）的，建设单位应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门及财政部门审批。

一类：设计变更和现场签证累计增加造价原则上不得超过合同价的10%。确因设计图纸存在缺陷或错误、无法保证施工质量和安全，需设计变更累计增加造价超过合同价10%或金额800万元以上的，建设单位应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门及财政部门审核后报同级人民政府研究批准。

设计变更、现场签证增加的投资原则上在项目概算中调剂解决。符合《福建省省级政府投资项目概算调整管理规定（试行）》（闽发改投资〔2009〕1号）第四条规定情形的，导致累计增加的投资无法在项目概算中调剂解决的，建设单位在申请调整概算时应当附上有关设计变更、现场签证的审批或确认文件。因设计变更和现场签证累计增加造价致编制结算价超工程概算的，建设单位应报财政部门审核后报项目审批部门一次性调整概算。未通过概算调整的项目，超过原投资概算部分造价，财政部门不予确认。

建设单位不得擅自变更设计。因未能按规定提供有关审批、确认依据，导致概算无法调整的，其责任由建设单位及其相关责任人承担。

（二）凡是小规模工程（指施工单项合同价小于400万元的工程），变更类别按累计增加造价在4万（含4万元）以下的，由建设单位加强管理;累计增加造价在4-40万元（含40万元）到行政主管部门进行备案，不以比例控制。变更后结算总价不得超过400万元。

小规模工程变更类别累计超过40万元和合同价达400万元及以上的工程，变更类别按累计增加合同价比例和金额共同确定，从严控制。

（三）设计变更和现场签证造成造价变更，在报审批时允许进行增减对抵。主要材料差价调整部分和工期奖罚金额不纳入累计造价中进行审批。

工程实施过程进行监督提醒。在工程实施过程中，各级工程质量监督部门对发现项目存在设计变更事项的未办理手续的，应书面提醒建设单位按要求及时办理设计变更手续，未办理设计变更手续继续实施的，工程质量监督部门应当依照《建设工程质量管理条例》规定，对施工企业以未按设计图纸施工进行依法处理，对监理单位以未按设计文件对施工单位实施监理进行依法处理。

设计变更应符合国家有关法律法规和技术标准的要求，严格执行工程强制性标准，符合项目建设质量和使用功能要求。

设计变更应坚持“集体研究、社会公示、分级审批、先批后变”的原则，严格控制突破限额的设计变更。

对于部分设计变更需连续性施工的工程项目（如河道整治、堤防建设、管网埋设等线性工程；水工建筑的基础部分和应急抢险工程；路基的清淤回填、软土地基处理；桥梁的基础工程；隧道、涵道基础、土工布及埋置于地表层以下等工程），若暂停施工会严重影响工程质量安全的，由建设、勘察设计、监理、施工单位四方现场共同确认并形成会议（会勘）纪要后，可先行实施，实施过程中保留必要的能够体现施工过程的影像资料备查，同时及时完善设计变更审批手续。

对部分设计变更超出建设单位审批权限但需进行紧急抢险的工程项目（路基滑坡、泥石流，结构工程严重破坏，重大水毁等工程），建设单位可先向行政主管部门报告后先行进行紧急处理，采取动态设计，在施工中及时对原设计进行调整和完善，同时及时完善设计变更审批手续。

设计变更侧重于政府性项目标后内部控制投资管理，市属项目因工程进度等原因未能及时办理设计变更备案审批手续，建设单位应在分部工程验收前经项目行政主管部门研究同意后补办手续，超过分部工程验收时限的应上报市政府同意或批示后方可补办。施工企业承诺放弃财政审后造价增加部分的，不必补办审批手续。

15. 选用主要材料、设备要求

注：（1）中标人选用材料前，应先将拟用材料样本（成品或半成品）报招标人确认，未经确认不得擅自使用，若招标人对中标人提供的材料样本不满意，招标人有权指定选用不高于预算材料价的相关材料设备，中标人必须接受。

（三）投标文件

16. 投标文件的组成

16.1投标文件须按招标文件提供的统一格式填写(格式中的所有表格，均可视内容扩展)，包括完整地填写投标函，中文打字并装订成册。

16.2投标文件由下列内容组成。

（1）投标承诺函及其附表（格式）

（2）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）扫描件应加盖公章，否则按废标处理。

17. 投标文件的编制

17.1本项目线下纸质投标，投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

17.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

17.3投标文件正本的份数为一份，副本的份数为一份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.4 投标人须按招标文件要求在投标文件相关位置加盖公章，投标文件未按要求加盖单位公章的，属无效文件，作废标处理。

18. 投标文件的补充、修改或者撤回

投标人在投标截止时间前可以对投标文件进行补充、修改或者撤回。

（四）投标

19. 投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

20. 投标文件的提交地点、提交截止时间

20.1投标文件的递交地点为：福建省莆田市荔城区镇海街道丰美小区10号楼5层502室，投标文件的递交截止时间是：2025年 11 月  17 日 8  时 30 分。

20.2逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

20.3到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人重新组织招投标。

（五）开标、评标

21. 开标

21.1开标会定于2025年 11  月 17 日8时30分在福建省莆田市荔城区镇海街道丰美小区10号楼5层502室进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督门参加。投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

21.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

21.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人及以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

21.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4）非被邀请单位。

(4) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(5) 宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(6) 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

22. 评标

22.1 资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

22.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书、施工企业安全生产许可证不符合招标文件要求的；

22.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

22.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

22.1.4具有投标须知第3.9条情形之一的。

22.1.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

22.1.6不满足招标文件其它实质性要求的。

23.确定中标人

23.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

23.2 招标人或招标代理机构宣布抽取规则：

23.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

23.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

23.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

23.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

23.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

23.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

23.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

23.4 经过审查，合格投标人不足三家的，招标人将重新组织招标。

24.中标通知和中标公示

24.1招标人应当再评标结束后的3日内，将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目负责人姓名(包括建造师等级和注册编号)，在新点电子交易平台-福建专区-第三方平台（https://fujian.etrading.cn/）、莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司网（http://www.mzdljjt.com/zh）、莆田市湄洲岛国家旅游度假区管委会网(http://mzd.putian.gov.cn/)公示。

24.2在中标公示结束并未接到投诉后5日内，招标人应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

25.附则

25.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

25.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

附表1：

项目管理人员配备标准

| 项目内容 |  | 配 备 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 项目经理应持有不低于 二 级 水利水电 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有水行政主管部门颁发有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工（所属单位以注册执业证书或职称证书上的工作单位为准，证书上未体现工作单位的须提供相关人员近三个月社保缴费证明；专业以注册执业证书或职称证书上的评审委员会专业为准，若未能在上述任一证书上体现专业的，按资格不合格处理）。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 具备水利水电专业中级及以上职称 |  |
|  |  | 施工员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，可使用中国水利工程协会的岗位证书。 | 经年检合格 |
|  |  | 质检员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，可使用中国水利工程协会的岗位证书。 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书和水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（C证），可使用中国水利工程协会的岗位证书。 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 具备水行政主管部门核发的合格有效的岗位证书，可使用中国水利工程协会的岗位证书。 |  |

备注：

1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。

2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。

3、投标人在投标时应按招标文件第七章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

4、投标人在投标时无需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

5、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

6、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

（六）授予合同

26. 签订合同

26.1 中标人应在中标通知书发出后7日内缴纳履约保证金并与招标人签订建设工程施工合同,中标人应在签订合同后，接到监理单位发布开工令时间进场施工，未在规定时间内签订施工合同的或进场施工的，招标人有权解除合同，重新组织招标并没收投标保证金与履约保证金。

26.2 中标通知书发出后，中标人因非不可抗力事由放弃中标的、逾期不与建设单位签订施工合同的、在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格，没收其投标保证金并重新招标。本次招标和重新招标所发生的费用及中标差价等损失由放弃中标的中标人负责赔偿。

26.3承包人必须按照《保障农民工工资支付条例》、《关于转发福建省人力资源和社会保障厅等六部门<关于转发福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法的通知>的通知》（莆市水利函 〔2022〕14号）、《关于转发福建省人力资源和社会保障厅等九部门<关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知>的通知》（莆治欠办发〔2021〕19号）、《莆田市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于转发<福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册（第二版）>的通知》（莆治欠办发〔2022〕20号）、《关于启动福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台的通知》等有关规定建立工资保证金专户及存储工资保证金，按月足额支付农民工工资。如有新的文件，按新的文件执行。

27. 履约担保

27.1 中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10%。

27.2 履约担保形式：可采用现金转账或银行保函或担保保函或保证保险的方式提交。采用现金转账方式缴纳的，须从中标人账户转入招标人指定账户（采用非现金方式递交的，应根据闽建筑[2020]8号文件规定执行。）

27.3 履约担保期限：

①以现金方式提交的履约保证金的，应由中标单位企业基本账户转到招标人指定银行账户，有效期应当截止到工程施工合同规定的工程竣工（交工、完工） 验收合格之日；履约保证金在完成施工合同约定的施工项目并通过工程竣工（交工、完工）质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请无息返还履约保证金。

②根据国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知国办发〔2016〕49号、闽政办[2016]146号、建市〔2016〕149号文件要求，若履约保证金采用保函形式的，须履行以下条款：A.在担保有效期内，因中标人原因导致工程无法如期顺利施工的；或因中标人违反招标文件、合同约定的义务及相关部门文件给招标人造成经济损失的，招标人有权要求担保人在7天内无条件先行赔付。B.（如保函有效期为具体日期的）过期：履约保函有效期截止日前一个月内，中标人需提供等额等内容的新履约保函，如若中标人未提供新履约保函，招标人将暂停支付一切工程款项，同时自保函过期之日起，招标人有权在合同款项中按担保金额5000元/天）扣罚相应违约金。C.中标人提供的保函需有此条内容：在本保函有效期内，发包人有权发函担保单位，担保单位收到发包人的书面通知后，7天内无条件先行赔付。D.因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，乙方需无条件出具延期银行保函。E.履约担保以保函递交的，需按相关规定执行。F.若担保人无法履行履约保函约定的条款的，中标人需在5日内以现金转账形式向招标人提交全额履约保证金，否则承担担保金额20%的违约金。采用银行保函 、担保保函、保证保险保函的，保函有效期必须延续到工程竣工（交工、完工） 验收合格后28日内。若保函时效没有达到上述规定，必须补足时效，否则，招标人将不支付工程款。（备注：银行保函、担保保函、保证保险保函应能够通过互联网验证真伪，保证人应是中华人民共和国境内注册的有资格的银行、专业担保公司，并提供在线申请索赔服务。担保人或保险人应当承诺在收到被担保人或被保险人书面赔付通知后7日内无条件先行赔付。

27.3 付款方式：

1）预付款支付比例或金额：采用非现金（转账）形式提交履约保证金的，建设单位则不支付10％的工程预付款。

2）施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程量×招标人预算中的相应综合单价×（1－中标价降幅系数）×80%，其中中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）÷工程预算价×100%。当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%，暂停支付，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议书执行。

（七）重新招标和不再招标

28. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个或已递交投标保证金的投标人少于3个的；

（2）若需延长投标有效期，同意延长的投标人少于3个的；

（3）经资格审查后否决所有投标的；

（4）中标人不与招标人签订合同的；

（5）公示期内，经查询中标单位、法定代表人及项目负责人有行贿犯罪档案记录的。

29. 不再招标

重新招标后，仍出现28条规定情形之一的，属于必须审批或核准的水利工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

（八）投诉处理

30. 投诉处理

30.1投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关行政监督部门投诉。投诉书应当包括法律法规规定的必要内容。有以下情形之一的，相关行政监督部门不予受理。

30.1.1超过公示期投诉的；

30.1.2没有提供有效线索和相关证明材料的；

30.1.3没有参与此次投标活动或无法证明与投标活动有利害关系的其他人员或组织投诉的；

30.1.4投诉书采用邮寄，而不是从投标人企业所在地寄出的，或采取专人递送，而递送人不是投标人授权委托人的（需持投标人授权委托书及有效身份证件复印件）；

30.1.5法律法规规定其他不予受理的情形的。

30.2投诉件受理后，相关行政监督部门应当听取被投诉人的陈述和申辩，必要时可通知投诉人代表进行质证。投诉人代表在规定期限内未接受质证的，有关行政监督部门视为投诉人自动放弃投诉。

30.3投诉人存在故意捏造事实，伪造证明材料、法人公章、法定代表人签字和私章等行为投诉的，由行政监督部门记入不良行为1次。给他人造成损失的，应当赔偿损失。情节严重的，由相关行政监督部门依法依规予以处理。

30.4行政监督部门应当在自受理投诉之日起15日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。

- 合同条款

- 第一节通用合同条款

【注：本通用合同条款引用中华人民共和国水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）通用合同条款。】

第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：_____________________________

1.1.2.3 承包人：_____________________________

1.1.2.5 分包人：_____________________________

1.1.2.6 监理人：_____________________________

1.1.4 日期

1.1.4.3 工期：    日历天（其中各关键节点的工期：/）

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：水生植物种植工程养护期为完工验收合格之日起1年，其他工程通过完工验收合格之日算起 24 个月。

#### 1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是除合同另有规定外，解释进入合同文件的各项文件及其优先顺序如下：⑴协议书（包括补充协议）；⑵中标通知书；⑶投标报价书；⑷投标函及投标函附录；⑸专用合同条款；⑹通用合同条款；⑺技术标准和要求（合同技术条款）；⑻答疑纪要；⑼招标文件；⑽图纸；⑾已标价工程量清单；⑿其他合同文件 。

#### 1.7联络

发包人向承包人提供的前期资料及数量：1套。

提供时间为：合同签订后7个日历天内即提供。

其它要求：承包人不得向与施工无关的第三者提供。

关于现场文件准备的约定：承包人应保存1套完整的施工图纸、勘察报告和其他过程资料在现场项目部，并能够随时提供给监理人及发包人同意的任何其他人员检查和使用。

发包人指定的送达方式：书面或电子。

发包人的送达地址：莆田市湄洲岛旅游建设集团有限公司办公室。

承包人指定的送达方式：书面或电子。

承包人的送达地址：现场施工项目部。

### 2 发包人义务

#### 2.3 提供施工场地

2.3.1施工场地具备施工条件的要求：按发包人的用地计划移交场地，承包人投标时已自行踏勘现场，其投标已充分考虑施工现场条件。若用地范围不能满足施工要求（含材料二次搬运），承包人必须自行解决（如租用场地），所需费用已考虑在施工图预算价款中，不得以不完全具备施工条件为由要求更改施工图预算价款和施工工期。

2.3.2施工所需的水、电线路接至施工场地的地点和供应要求：现场施工用水、用电要求，场内用水、用电的接引工作由承包人自行解决，水电费及接线费用由承包人承担，通讯由承包人自行解决。上述事项及其相关费用已包括在施工图预算价款中。

2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：承包人应遵守莆田市和湄洲岛相关部门的有关规定，连续30日历日内累计达到3日以内（含3日）的不予以工期顺延，超过3日的工期顺延。

2.3.4工程地质和地下管线资料的提供时间：在施工前由发包人向承包人交底。承包人有责任在其基础上继续核实。如涉及改线赔偿，承包人先行与专业管线单位沟通，由发包人与专业管线单位交涉与确认。

#### 2.8 其它义务

(根据发包人的合同管理要求补充)

（1）发包人应在开工通知发出前安排监理人及时进入工地开展监理工作。

（2）发包人应按合同规定，完成由发包人承担的施工准备工程，并按合同规定的期限提供承包人使用。

（3）发包人应向承包人提供已有的与本合同工程有关的资料，但只对列入合同文件的有关资料负责，不对承包人使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。

（4）发包人应委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供应由发包人负责提供的图纸。

### 3 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（填写监理人须经发包人批准才能行使的权力，以下示例供参考）

（1）按第4.3条约定，批准工程的分包。

（2）按第11.3条约定，确定延长完工期限。

（3）按第15.6条约定，批准暂列金额的使用。

（4）当变更引起的合同价格（与变更有关的单位工程的合同价格相比）变化时，在发包单位的授权范围内作出变更决定。

（5）重大变更；

（6）影响工期、质量、合同价格等其它重大决定；

（7）其他详见监理合同。

### 4 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）承包人应按规定向发包人提交履约担保。

（2）承包人应于签订合同后7个日历天内调遣人员和施工设备、材料进场动工。

（3）承包人应按合同规定的内容和时间要求，编制施工组织设计、施工措施计划和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。

（4）承包人应对其施工设备和参建人员人身安全等进行投保。

（5）承包人应按国家有关规定文明施工，并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划，同时承包人需根据福建省水利厅印发的《福建省水利工程工地标准化建设指南（试行）》要求严格执行施工规范化和标准化管理，并经验收合格后投入使用，该项费用已含在投标报价中，不另行支付。

（6）承包人应严格按施工图纸和《技术条款》中规定的质量要求完成各项工作。

（7）工程未移交发包人前，承包人应负责照管和维护，移交后承包人应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需在保修期内继续完成，则承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

（8）承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人员、施工设备和剩余材料。

（9）承包人应对施工涉及的进场道路等及时进行维护、加固和安全防护，费用由承包人承担。

（10）承包人应接受工程质量监督和工程安全鉴定单位的检查，并及时提交相关的自检报告。

（11）承包人应努力做到保证完工资料编制与施工同步进行，保证完工资料的完整性和准确性。

（12）承包人在施工过程中运输淤泥及土方过程中渣土点，散、落，导致影响周边环境卫生，由施工单位自行负责清理，不再追加任何费用。

（13）施工用电及用电立户、线路以及电费由施工单位自行负责，不再追加任何费用。

(14) 承包人在施工过程中运输道路无法承受运输车辆的承载力，由施工单位自行负责解决，不再追加任何费用。

（15）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入水利建设市场信用信息管理系统，并承担5万元违约金。

（16）承包人应按照政府相关规定，建立健全员工工资发放和劳动保障制度。如因员工工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工上访、围堵发包人等，业主有权在工程款中扣除用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由承包人自行承担，同时发包人有权解除合同、没收履约保证金并追究承包人责任。

（17）承包人应负责现有完工工程的保护工作（包含设备），若因承包人未做好保护措施造成的损失，由承包人承担。

（18）承包人应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

（19）承包人应按照《保障农民工工资支付条例》、福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等七部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2024〕4号）、《关于转发福建省人力资源和社会保障厅等六部门<关于转发福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法的通知>的通知》（莆市水利函 〔2022〕14 号）、《关于转发福建省人力资源和社会保障厅等九部门<关于印发福建省工程建设 领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知>的通知》（莆治欠办发〔2021〕19 号）、《莆田市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于转发<福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册（第二版）>的通知》（莆治欠办发〔2022〕20 号） 、莆田市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于印发《深化工程建设领域农民工工资支付工作十三条措施》的通知（莆治欠办发〔2024〕2号）等相关文件执行，若合同期间有新的相关文件颁发则按相关新文件执行，采用新标准、新规范所增加的费用由承包人承担，确保农民工工资及时发放到位，若承包人存在拖欠农民工工资的情形造成相关的信访纠纷问题，则发包人有权暂缓支付工程款。

（20）若因规划调整、上级指令、政策变化、土地利用等原因导致项目建设内容调整或者无法继续实施或者需要进行甩项时，承包人应无条件配合发包人要求调整或解除合同，已完成工作量按实结算，互不索赔、互不追究违约责任。

（21）4.1.10.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按有关政策文件规定，满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，夜间安全保卫工作的照明工作所发生费用自负。①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免施工现场所有人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，以及为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理人或项目负责人或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担相应责任；③施工期间，工地发生的由承包人原因引起的一切安全、违法、违规事件，由承包人负责处理并承担一切责任。

（22）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。

（23）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已交接工作面的工程成品、半成品，经发包人与监理工程师验收合格后，由承包人无偿保护。由发包人另行购置或委托施工的成品、半成品，由发包人负责保护。承包人自行施工部分凡发生损坏、丢失，承包人应予以赔偿，并不得有异议，保护期至工程移交止。在工程正式（完工）验收前，已完工程成品在（完工）验收并工程移交前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在预算价款中。（完工）通过验收并移交后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。

（24）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 承包人应当详细了解施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，产生的费用由承包人承担，发包人不再另行支付；若承包人保护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担，工期不予顺延，并使发包人免受任何损失，包括经济损失和名誉损害。

#### 4.2履约担保

承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

承包人在收到中标通知书后7日内以现金或保险保函或担保保函或银行保函方式提交履约担保。金额为中标合同金额的10 % 。若中承包人使用非现金形式提交履约保证金，则发包人不支付工程合同款10%的预付款。履约保证金以现金形式递交的，应由承包人企业基本账户转到发包人指定银行账户。以现金方式交纳的履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程交工验收合格之日；采用非现金形式的，保函有效期必须延续到工程完工验收合格后28天内。若银行保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，发包人暂停支付工程进度款。承包人采用现金的，履约保证金在工程完工验收合格后28日内一次性无息返还。

过期或未按期交：履约保函有效期截止日前一个月内，承包人需提供等额内容的新履约保函，如若承包人自有效期截止日前7天内未提供新履约保函，保函开具单位收到发包人书面通知后，无条件地在７天内予以支付。因政策性、征地拆迁等原因，造成项目工期拖延的，承包人需无条件出具延期新履约保函,承包人未提供新履约保函，自有效期截止日前7天内未提供新履约保函，保函开具单位收到发包人书面通知后，无条件地在７天内予以支付。

#### 4.3 分包

4.3.2 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1）工程项目：__/___。

（2）工作内容：_/__。

（3）分包金额限额：___/___。

本工程不允许分包（特殊行业不得不分包的除外，但应符合《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定）。承包人也不得将其承包的全部工程转包给第三人。

4.3.10 分包人项目管理机构的设立：___/____。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：_____________________。

### 5 材料和工程设备

### 5.1承包人提供的材料和工程设备：/

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供的材料表（参考格式）

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 所有材料、工程设备、临时设施均由施工单位承担 |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 所有材料、工程设备、临时设施均由施工单位承担 |

### 6 施工设备和临时设施

#### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

（2）发包人提供的临时设施：本招标项目发包人不提供施工设备和临时设施。

### 7 交通运输

#### 7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：(1) 施工单位在施工过程中运输淤泥及土方过程中渣土点，散、落，导致影响周边环境卫生，由施工单位自行负责清理，不再追加任何费用。（2）施工单位在施工过程中运输道路无法承受运输车辆的承载力，由施工单位自行负责解决，不再追加任何费用。（3）承包人应根据合同工程的需要，负责办理并取得进入施工场地包括但不限于国道、省道、县道、乡道、村道（含村村通工程）、田间作业道等各级道路的通行权，同时负责办理各级路口使用手续和除发包人负责办理的有关项目以外的道路施工许可，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人协助承包人办理上述手续。承包人应负责全部施工道路在整个施工期内的养护维修工作并承担相关费用。（4）承包人必须按法律、法规等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同 。

### 8 测量放线

#### 8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在14天内将施工控制网资料报送监理人批准。

### 9 施工安全、治安保卫和环境保护

#### 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供  无（由施工单位负责，所有材料、工程设备、临时设施均由施工单位承担） 资料，其余资料由承包人负责收集。

#### 9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

### 11 开工和竣工（完工）

#### 11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天。

（2）风速大于 20  m/s的 8 级以上台风灾害。

（3）日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天。

（4）日气温低于 -20 ℃的严寒大于 3 天。

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：   日降雪量10mm及以上   。

（6）其他异常恶劣气候灾害。

#### 11.5 承包人工期延误

（1）逾期竣工违约金表（参考格式）

| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金(元/天) |
| --- | --- | --- | --- |

- 全部逾期完工违约金的总限额为  若承包人逾期未能完成，应向发包人支付逾期完工违约金每日5000元。逾期完工违约金的总限额不超过合同总价的20%。

- 缺陷责任期（工程质量保修期）为水生植物种植工程养护期为完工验收合格之日起1年，其他工程通过完工验收合格之日算起 24 个月。

#### 11.6工期提前

工期提前的奖金约定：    无      。

#### 11.7承包人可以顺延工期的其他情况

由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经发包人确认，工期相应顺延：

(1)24小时内停水、停电累计超过8小时；

(2)发生合同争议时,调解部门、仲裁机构、法院要求停工的；

(3)政府部门通知停工的或上级主管部门检查等原因车辆不能上路造成停工的经发包人确认的；

(4)因设计变更图纸修改造成的工期延误的

（5）发包人、承包人双方共同协商认为应工期顺延的其他情况。

承包人在以上情况发生后3日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包人、监理方提出报告。发包人在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。

### 12 暂停施工

#### 12.2 发包人暂停施工的责任

12.2.1 本条通用合同条款删除，修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不承担由此增加的费用和（或）利润。

### 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由承包人承担。

### 12.4 暂停工作后的复工

12.4.2本条通用合同条款删除，修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人仅有权要求发包人延长工期，发包人不承担由此增加的费用和（或）利润。

### 12.5 暂停工作56天以上

12.5.2修改为：由于承包人原因引起暂停工作，造成工期延误的，承包人应按照本合同专用条款第11.5条的约定承担工期延误的违约责任。如承包人在收到监理人暂停工作指示后56个日历天内不采取有效的复工措施，发包人有权单方解除合同，不予返还履约保证金或提取履约保函项下的金额，履约担保不足以赔偿发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。同时承包人应在解除合同后30个日历天移交并退出施工场地，并且承包人应无条件移交相关工程资料及协助续建施工单位完成变更施工手续，否则承包人应按每延误一天处违约金5000元。

### 13 工程质量

#### 13.7 质量评定

#### 13.7.1符合国家现行施工验收规范和《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223—2025）、《水利水电工程单元工程施工质量验收标准》系列（SL/T 631.1 - 631.4—2025）、《园林绿化工程施工及验收规范》及其它相关规范合格标准。

13.7.2关于工程质量要求的其它约定：（1）若发包人或监理人现场检查时，发现有工程质量问题的，责令承包人限期整改；若未及时整改的，承包人向发包人缴纳5万元的违约金，直接缴纳到发包人账号，未缴纳，发包人有权从应付工程款中直接扣除；（2）工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准。（3）因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并承担工期延误的违约金。工程完工验收时未能达到相应验收规范的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到合格标准。

关于工程质量奖项的约定：无。

13.7.3 监理人重新检查

本合同通用条款删除，修改为：承包人按通用条款第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，发包人仅承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.2约定条款执行。

13.7.4承包人私自覆盖

#### 本合同通用条款删除，修改为：承包人未通知监理人到场检查私自隐蔽，发包人和监理人有权责令其重新检查，无论质量是否合格，由此增加的费用和延误的工期均由承包人承担。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失由承包人承担。

### 14 试验和检验

### 14.1.4  监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，发包人仅承担由此增加的费用和（或）工期延误。

### 15 变更

#### 15.1 变更的范围和内容

（1）国有投资项目在建设实施过程中出现下列情形之一，可以申请设计变更：

（一）因自然灾害等不可抗力造成项目条件发生重大变化的；

（二）因资源、水文地质、工程地质、考古及调查、勘察等情况有重大变化，需要调整建设方案的；

（三）原设计图纸存在缺陷或错误，无法保证施工质量和安全的；

（四）因政策调整、规划变更、征地拆迁等原因导致需要调整建设方案的。

（2）设计变更的应书面进行申请。

（一）设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；

（二）发包人要求或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查，审查同意后，应由招标人转交原设计单位编制设计变更文件。

（三）设计变更书面申请应经建设、监理、施工和设计单位四家共同确认盖章。

（四）设计变更文件应有设计人员签名，并加盖设计人员的执业章、设计单位的工程出图章或设计单位经公安部门备案的公章。

（3）设计变更和现场签证实行分类审批。

（一）非小规模工程设计变更和现场签证累计增加工程造价：

五类：在合同价1%（含1%）或金额40万元（含40万元）以下的，发包人应当加强管理；

四类：达到合同价1%-3%（含3%）或金额40-200万元（含200万元）的，发包人应当事先报项目行政主管部门备案。

三类：达到合同价3%-5%（含5%）或金额200-500万元（含500万元）的，发包人应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门审批。

二类：达到合同价5%-10%（含10%）或金额500-800万元（含800万元）的，发包人应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门及财政部门审批。

一类：设计变更和现场签证累计增加造价原则上不得超过合同价的10%。确因设计图纸存在缺陷或错误、无法保证施工质量和安全，需设计变更累计增加造价超过合同价10%或金额800万元以上的，发包人应当事先报项目行政主管部门、行政监督部门及财政部门审核后报同级人民政府研究批准。

设计变更、现场签证增加的投资原则上在项目概算中调剂解决。符合《福建省省级政府投资项目概算调整管理规定（试行）》（闽发改投资〔2009〕1号）第四条规定情形的，导致累计增加的投资无法在项目概算中调剂解决的，招标人在申请调整概算时应当附上有关设计变更、现场签证的审批或确认文件。因设计变更和现场签证累计增加造价致编制结算价超工程概算的，招标人应报财政部门审核后报项目审批部门一次性调整概算。未通过概算调整的项目，超过原投资概算部分造价，财政部门不予确认。

发包人不得擅自变更设计。因未能按规定提供有关审批、确认依据，导致概算无法调整的，其责任由招标人及其相关责任人承担。

（二）凡是小规模工程（指施工单项合同价小于400万元的工程），变更类别按累计增加造价在4万（含4万元）以下的，由建设单位加强管理;累计增加造价在4-40万元（含40万元）到行政主管部门进行备案，不以比例控制。变更后结算总价不得超过400万元。

小规模工程变更类别累计超过40万元和合同价达400万元及以上的工程，变更类别按累计增加合同价比例和金额共同确定，从严控制。

（三）设计变更和现场签证造成造价变更，在报审批时允许进行增减对抵。主要材料差价调整部分和工期奖罚金额不纳入累计造价中进行审批。

（4）设计变更应符合国家有关法律法规和技术标准的要求，严格执行工程强制性标准，符合项目建设质量和使用功能要求。

（5）设计变更应坚持“集体研究、社会公示、分级审批、先批后变”的原则，严格控制突破限额的设计变更。

对于部分设计变更需连续性施工的工程项目（如河道整治、堤防建设、管网埋设等线性工程；水工建筑的基础部分和应急抢险工程；路基的清淤回填、软土地基处理；桥梁的基础工程；隧道、涵道基础、土工布及埋置于地表层以下等工程），若暂停施工会严重影响工程质量安全的，由建设、勘察设计、监理、施工单位四方现场共同确认并形成会议（会勘）纪要后，可先行实施，实施过程中保留必要的能够体现施工过程的影像资料备查，同时及时完善设计变更审批手续。

对部分设计变更超出发包人审批权限但需进行紧急抢险的工程项目（路基滑坡、泥石流，结构工程严重破坏，重大水毁等工程），发包人可先向行政主管部门报告后先行进行紧急处理，采取动态设计，在施工中及时对原设计进行调整和完善，同时及时完善设计变更审批手续。

设计变更侧重于政府性项目标后内部控制投资管理，市属项目因工程进度等原因未能及时办理设计变更备案审批手续，发包人应在分部工程验收前经项目行政主管部门研究同意后补办手续，超过分部工程验收时限的应上报市政府同意或批示后方可补办。施工企业承诺放弃财政审后造价增加部分的，不必补办审批手续。

违反前款规定的，不予确认，由项目审批部门和行政监察部门追究相关单位和当事人的责任。

（6） 由于设计变更等原因发生的工程量增减，按下列办法计算相关费用：

①增减工程量的单价确定

（a）在工程量清单内的项目发生工程量增加，其增加部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（b）在工程量清单内的项目发生工程量减少，其减少部分工程量的综合单价＝招标人工程预算价中的相应项目综合单价×（1－中标价降幅系数）

（c）不在工程量清单内的项目综合单价，应按照预算编制原则及中标价降幅系数计算。

不在工程量清单内的项目综合单价＝按本项规定计算的综合单价×(1-中标价降幅系数)

（d）若定额缺项的，由中标人提出适当的单价，经招标人会同工程预（决）算审核单位审核确定，报市相关部门造价管理机构备案。

定额缺项单价（或议价）＝经双方确认的单价×(1-中标价降幅系数)

如双方不能达成一致的，双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。

（e）中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）/工程预算价×100%。

② 材料（设备）变更的价格确定

（a）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料（设备）价格明细表已有的，根据招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（b）拟变更使用的材料（设备）属招标人材料价格明细表中没有的，其价格按照相关行政主管部门指定的信息发布媒介公布的建设工程施工期间材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更使用的材料（设备）价格＝信息价×(1-中标价降幅系数)

（c）拟变更不用的材料（设备），其价格按招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价与中标价降幅系数的乘积计算。

拟变更不用的材料（设备）价格＝招标人材料（设备）价格明细表所列的材料（设备）单价×(1-中标价降幅系数)

（d）上述发布媒介没有公布的材料（设备）单价，按招标人、中标人、监理单位三家共同询价并报同级财政部门和建设工程造价管理站备案后的价格乘以中标价降幅系数计算。

#### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：      /     。

#### 15.8 暂估价

15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：__/__；发包人组织招标的暂估价项目：_/__。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：__/__。

### 16 价格调整

#### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：钢筋、水泥(非商品砼用）、商品砼主要材料价格大幅度波动，施工期当月相关部门造价管理机构发布的信息价与编制预算价时采用的材料信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下跌幅度在10%以外的，超过10%部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差只计取价差和税金，不计取其他费用。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

工程造价信息的来源：   按招标文件、工程预算书（审）规定执行  。

价格调整的项目和系数：__/___。

### 17 计量与支付

#### 17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的　10　%，分　1　次支付给承包人。

各次预付款的支付额度和付款时间为：

1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的　100　%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的_0__%。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

3）第三次预付款……。

……

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：现金或银行保函或担保保函或保险保函。

17.2.2 预付款保函（担保）

（2）工程材料预付款的担保约定为：工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

17.2.3 预付款的扣回与还清

（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 50 %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 80 %时全部扣清。

式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；

A——工程预付款总金额；

S——签约合同价；

C——合同累计完成金额；

F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

- 工程材料预付款的扣回与还清约定为： 承包人采用非现金（转账）形式提交履约保证金的，建设单位则不支付10％的工程预付款。办理银行保函或担保保函或保险保函所需的一切费用由承包人自理 ；当工程款支付到合同价的50%（含工程预付款）时，工程预付款在以后月份应付工程款中按比例逐步扣回，并在已付工程款达到合同价款的80%前全部扣回。

17.3工程进度款

17.3.1

施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见10个工作日内完成审核确认，并按莆田市政府相关文件办理支付进度款手续。其中:

（1）施工图范围内的工程量进度款按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程量×发包人预算中的相应综合单价×（1－中标价降幅系数）×80%，其中中标价降幅系数=（工程预算价－中标价）÷工程预算价×100%

当工程款支付额达到实际完成的总工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程竣工（交工、完工）验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%；余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

（2）设计变更及现场签证增加的工程量进度款。设计变更和现场签证项目按照规定程序报相关部门审批后，由施工单位申请实际增加的工程量进度款，经过监理单位审核后按50%报建设单位拨款。余款待工程竣工(交工、完工)验收合格并审核结算后，再支付至工程结算总价的97%，余下的3%作为保修金，保修金支付按保修协议执行。

注：若因上级财政资金未及时拨付到位造成工程款未能按时支付的，承包人不得以此拖延施工或停工，且不作为发包人违约责任。

17.3.2.1付款方式：发包人收到承包人开具的等额税务发票后，通过银行转账支付上述有关费用，未提供发票的，付款期限相应顺延。

17.3.3  建设单位应坚持“按年度计划、按项目预算、按合同约定、按工程进度”的原则，所有需拨付的建设资金经过审核后严格按比例拨付。对结算手续不完备、支付审批程序不规范以及发生重大质量问题的，一律暂缓或不拨付资金。

17.3.4  承包人应在工程完工验收合格后28天内，出具公函向发包人递交完工结算报告及完整的结算资料。完工结算资料一般应包括：招标文件及其附件、施工合同及其补充协议、施工图纸、设计变更和现场签证及其审批文件、竣工图、工程结算书等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.3.5 承包人应在合同约定期限内完成项目完工结算编制工作，未在规定期限内完成的并且提不出正当理由延期的，或经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复的，发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自负。

17.3.6 发包人应当自收到结算资料之日起7天内对资料的完整性进行审查，经监理单位初审后，报同级财政部门或审计部门或第三方咨询机构审核。

17.3.7若审计部门对项目进行审计，审计部门的审核结论应该作为最终结算的依据。

#### 17.4 质量保证金

17.4.1 一次性扣留工程结算总价的3%作为质量保证金(合同另行约定的除外)。

#### 17.4.2本项目的工程结算总价的3%质量保证金待缺陷责任期及养护期满验收合格后由承包人申请退还。发包人将在30个工作日内组织监理人和承包人按照合同约定的内容进行核实。如有质量问题的，承包人负责无条件保修到位；如无异议，核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金无息返还给承包人。质量保证金返还后，并不能免除承包人按照有关法律法规及合同约定的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

#### 17.5 竣工（完工）结算

17.5.1竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交完工付款申请单一式  陆 份，期限为 完工验收合格后28天内。

#### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式  陆 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

#### 17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：__按相关规定执行__。

### 18 竣工验收（验收）

### 18.10竣工（完工）文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于完工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程完工验收后28日内免费提供给发包人5套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、完工资料，每延迟一天支付2000元作为违约金;

18.10.2当工程具备完工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣完工报告及完工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；若承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权使用，由此发生的一切后果均由承包人负责。

18.10.3工程完工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。

### 19 缺陷责任与保修责任

#### 19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：水生植物种植工程养护期为完工验收合格之日起1年，其他工程通过完工验收合格之日算起 24 个月。

### 20 保险

#### 20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人   由承包人支付，其费用含在报价中   ；投保内容：    为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险     ；保险金额、保险费率和保险期限： / 。

#### 20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率： 承包人应对本工程施工范围内的农民工工伤险和第三者损害等项目进行保险，其费用含在报价中（包括发包人与本工程有关的财产），其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费、律师代理费和其它有关费用；第三者责任险保险金额： / 。

#### 20.5 其他保险

需要投保的其他内容：行政主管部门规定必须投保的和承包人认为必要的险种。

#### 20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的时间为投保后14个日历天内，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.4 保险金不足的补偿

### 修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责赔偿。

### 20.6.5保险的延期

### 若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

### 22.违约

### 22.1 承包人违约

22.1.1承包人违约的情形的补充约定：

（10）承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因，致使合同约定的工期延误3个月及以上的；

（11）承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务的；

（12）发生重大质量安全事故的；

（13）承包人不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的；

（14）承包人拒不履行投标承诺及合约职责与义务的；

（15）承包人有停业、倒闭、破产、注销或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况的；

（16）除本合同约定解除及法定解除情形外，承包人无故单方解除合同的；

（17）在工程施工过程中及工程质量保修期内，由于承包人责任出现严重质量问题、安全事故或其他事项（如工人围堵主要干道等），受到政府有关部门的通报批评，致使本项目的社会形象受损的。

22.1.2 对承包人违约的处理

本通用合同条款删除，修改为：承包人违约责任的约定：

（1）承包人具有通用条款22.1.1中的第（2）、（4）、（8）目和专用条款22.1.1中的（10）、（11）、（12）、（13）、（14）、（15）、（16）目约定的违约情况时，发包人有权单方解除合同，没收履约保证金或有权提取保函项下的金额。

（2）承包人具有通用条款22.1.1中的第（5）目违约情形的，按本专用合同条款11.5之约定承担违约责任。

（3）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过完工的损害进行赔偿，同时处违约金1万元/次。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（4）承包人具有通用条款22.1.1中的第（7）目违约情形的，按本合同专用条件第19.2之约定承担违约责任。

（5）承包人具有通用条款22.1.1中的第（17）目违约情形的，每发生一次处违约金10万元。

（6）因承包人原因违约造成发包人损失的，承包人所支付的违约金不足以赔偿由此造成发包人损失的，承包人仍应足额赔偿。

22.1.3因承包人违约解除合同

发包人行使单方解除权的，本合同自承包人收到发包人解除合同通知时自动解除。承包人有异议的，应在收到解除通知之日起14个日历天内向本合同约定的管辖法院起诉确认解除合同的效力；承包人逾期未起诉的，视为认可解除合同的效力并放弃起诉权利，后续不得再起诉。

合同解除后，承包人应在接到发包人通知后14个日历天内撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人，由此产生的费用超过原承包人中标价部分由原承包人负责赔偿。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

如逾期仍未撤离完毕的，每逾期一天应向发包人支付违约金5万元，同时发包人有权采取强制手段清理现场，为此发生的费用从未付合同价款中扣除，承包人无权进行财产索赔。

合同解除后，发包人及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价结算，承包人不配合结算的，发包人有权按现有材料自行提交给相关的审核单位，审核结论对双方均具有约束力。合同的解除并不解除承包人对已完工工程的质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

发包人有权从未支付的费用中直接扣除违约金、损害赔偿金，违约金、损害赔偿金不足以赔偿由此给发包人造成的损失（包括发包人对本项目重新进行招投标所产生的一切费用）的，承包人仍应予足额赔偿。

### 22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人违约责任的约定：按通用合同条款执行。

### 24 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：任一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院起诉 。

25　其他

25.1承包人必须按法律、法规等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

25.2承包人拟派项目经理、项目技术负责人等主要管理人员需与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更，管理事项按莆政综〔2020〕47号执行。无论任何原因更换项目经理，支付违约金5万元人民币/人次；无论任何原因更换项目技术负责人，支付违约金5万元人民币/人次；无论任何原因更换主要施工管理人员，支付违约金3万元人民币/人次，违约金上不封顶且承包人需承担上述违约给发包人造成的一切损失，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

25.3关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理及项目技术负责人每月在岗至少25天。项目经理、项目技术负责人不在岗每人每次罚款5000元人民币，项目经理/技术负责人之外的主要施工管理人员不在岗每人每次罚款5000元人民币，承包人应以现金或转账形式向发包人缴纳违约金，否则暂停支付工程款，并从工程款中扣除。若发现项目经理、项目技术负责人未经批准不在岗人次一个月内累计超过3人次（包括3人次），发包人有权没收履约保证金并单方解除建设工程合同且有权要求承包人按照合同总价的30%支付违约金，由此给发包人造成的其他损失概由承包人负责赔偿。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人及发包单位现场代表书面或监管系统同意，每月累计不在岗的时间不超过5天；发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目管理人员不在岗且经通知不能在发包人要求的时间内到达现场的承包人,除罚没相关人员不在岗的罚金外，应再向发包人支付每人每次2000元的违约金，若发现项目管理人员不在岗且经通知不能在发包人要求的时间内到达现场的承包人应向发包人支付每人每次2000元的违约金。

25.4发包人有权根据项目情况或主管部门要求发出整改通知书，承包人须无条件履行，并在发包人要求的时限内开展、完成整改工作。一次不履行或未按时履行的，承包人按每逾期一天5000元要求支付违约金。若整改后再次出现该整改情况现场发现之日起按每天5000元要求支付违约金直至再次整改完成。

25.5承包人必须安全文明施工，若发现存在安全文明施工的问题，发包人以书面形式通知承包人限期整改，如未及时整改，发包人有权要求支付违约金2000元/次。安全生产措施费按闽水函【2022】128号文《福建省水利厅关于做好全省水利工程建设安全生产费用提取和使用管理工作的通知》执行 。若有新文件则按最新文件规定执行。

25.6承包人现场施工时应自行踏勘现场，负责做好施工场地周围建筑物、构筑物及地下管线等保护，承包人原因引起损坏的，其全部责任和损失由承包人自行承担。

25.7承包人如果履约担保采用非现金（转账）形式缴纳，发包人则不支付10％的工程预付款。办理银行保函所需的一切费用由承包人自理。

25.8履约保证金的有效期应当截止到工程承包合同规定的工程完工验收合格之日。承包人完成施工合同约定的施工项目并通过完工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请无息返回履约保证金。

25.9临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

25.10须由承包人投保建筑工程一切险及第三方责任险，费用由承包人承担，并报发包人备案，否则因此产生的一切纠纷、责任及后果由承包人承担，发包人不承担任何责任。

25.11承包人必须按照施工图、工程预算书（审）及编制说明、发包人及相关法律法规要求等进行施工作业，未满足要求所造成的一切后果由承包人承担。中标通知书发出后一个月内，发包人或承包人发现工程量清单中仍存在重大漏项（增项）或数量偏差的，可以进行核对，超过一个月的，发包人不予核对和调整。经核对，招标文件工程量清单中的工程量与实际工程量仍存在偏差，由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以内（含）的，不予调整工程量；由于工程量偏差造成总造价偏差在±3%以外的，其超出±3%部分应相应进行减少或增加工程量。需要减少或增加工程量的，由发包人会同承包人向财政部门（或第三方咨询机构）提出调整，财政部门（或第三方咨询机构）按规定给予受理后审核、调整确定。

25.12本工程竣工结算应提交财政部门（或第三方咨询机构）进行审核，审核期限以相关部门出具审核结论的时间为准，并以该审核结论作为最终结算依据。若审计部门对项目进行审计的，承包人应当无条件配合审计工作，竣工结算价经发包人和承包人确认后以审计部门审计结论作为最终依据，已拨付结算款承包人要多还少补。

25.13其他标后管理事项按莆政综〔2020〕47号执行，若后续莆田市出台相关标后管理的最新规定，则按新规定执行。

25.14本工程所发生的全部工程款项，承包人应向发包人申请支付工程款应随附相应金额合法有效的增值税发票，若开具的增值税专用发票的税率应和第三方结算审核套用的税率一致，如有差异则发包人有权按税率差异额及相应附加税费在第三方审核的工程总造价中工程款予以直接扣减。

25.15本工程为固定总价方式承包，发生下属情况下合同总价不予调整：①工程量清单核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；②市场变化、政策性调整导致主要材料（设备）价格与编制预算价时采用的信息价相比，上涨或下跌幅度在10%以内（含10%）的；③施工期间除主要材料以外的其他材料价格变化的;④天气、地形、地质等自然条件变化而采取临时措施的。

25.16本工程为固定总价方式承包，有下列情形之一的,可以调整合同价:①地质变化、非承包人原因的设计变更引起工程量增减的②市场变化、政策性调整导致钢筋、水泥(非商品砼用）、商品砼主要材料价格涨跌超过10%的。

25.17若承包人存在违反禁止分包、转包、挂靠情形，则发包人有权单方解除合同并要求承包人承担违约责任，并赔偿一切损失（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等）。若发包人在工程完工验收后，发现承包人存在违法分包、转包、挂靠等情形，发包人有权暂停向承包人支付工程款，同时保留追究承包人的违约责任。

25.18本项目发包人可能因建设需要对项目进行调整，承包人不得以此为理由停止施工。

25.19 施工过程中土方余方归属发包人，承包方应按发包人要求堆放在指定地点，承包人不得擅自处理余土，违者造成的发包人损失由承包人承担，发包人有权从工程款中直接抵扣其造成的损失费用。

25.20 施工过程中非建设单位的原因引起的进度延误，承包方实际完成进度与施工计划进度延误10%以上的，建设单位有权扣减应付的工程进度款的10%，直至实际完成进度赶上计划进度才予以补回扣减的进度款。

25.21承包人违约清场机制：

（一）施工单位发生挂靠、转包、违法分包施工任务、计划工期进度延误1个月或发生重大质量安全事故的；

（二）施工单位不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的；

（三）施工单位拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

当施工单位发生上述违约行为之一时，履约保证金不予退还，建设单位应责成施工单位清场退出施工现场，及时组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算。余下的工程量由建设单位重新招标确定施工单位，由此产生的费用超过原施工单位中标价部分由原施工单位负责赔偿，并及时把处理结果以书面形式向相关行政监督部门报告，由市级以上行政监督部门依法依规对严重违约的施工单位进行处理。

25.22未经发包人书面确认的监理单位中间签证不能作为增加费用的依据。

25.23发包人有权根据项目的实际情况对工程量及承包范围作相应调整，承包人不得以此提出索赔。

25.24本项目分段实施或项目进度有要求时，承包人应根据相关主管部门、发包人要求无条件增加施工人员、材料及机械等投入并满足发包人分段实施或项目进度的赶工要求，发包人不另行支付费用。承包人不履行以上约定的，发包人有权取消其中标资格，不予退还履约保证金。

25.25本工程采用总价合同方式，承包人在计算报价时应根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件及工期长短，充分考虑与工程货物供应商配合费、政策性调价、预算定额更新、材料（含成品、半成品）二次运输、赶工措施费、增加夜间照明、增加模板投入、增加砼早强剂、增加施工人员投入、增加施工机械设备投入、临时便道工程量增减、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、排污费及环保噪音费及除战争和烈度7度及以上地震以外的可能发生的一切风险因素及一切措施费用自行计算一定的风险系数计入投标报价中，中标后不得调整价格。

25.26配合发包人迎接季节性突击、领导视察、大型活动等所需的养清洁工作(发包人要求增加的不属于合同范围的工程量除外)。

25.27本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担连续8小时内停水、停电造成的工期延误气费用赔付。

25.28施工过程中，若遇到与其他施工项目交叉施工，承包人应与其他施工项目的施工队伍相互协调、相互配合施工，对其他施工队伍故意刁难不予配合的，若造成损坏，承包人应负责修复或赔偿损失，该损失以现金方式缴交。

25.29承包人需自行踏勘现场后自行考虑取、弃土点运距报价，中标后不予调整。本工程土方由中标人自行解决，施工过程中若招标人或区管委会有关部门有指定弃土点，即实际弃土点位置以招标人或区管委会有关部门确定的位置为准，投标人应综合考虑弃土点运距报价，不得以财政预算审核单价所考虑的运距与招标人或区管委会有关部门指定弃土点运距不符为由要求调整单价。

25.30承包人在进场后须按照有关规定办理相关证件及手续，由此导致的费用增加、工期延误及责任由承包人自行承担。

25.31承包人在领取中标通知书之日起7天内未向发包人提交履约保证金并签订合同的，发包人有权取消其中标资格，没收投标保证金。本条款与招标文件其他条款有不一致的，以本条款为准。

25.32考虑到本项目的重要性和工期的紧迫性，承包人应在签订施工合同后7天内进场，未按规定时间进场的，发包人有权取消其中标资格、解除本合同，并没收履约保证金，发包人可进行重新招投标，同时由此造成的一切损失与责任由原承包人全部承担。

25.34绿化养护期内双方责任约定：

- 水生植物规格和种植条件经验收合格，方可进行下一道工序。若达不到要求的，承包人应负责整改至符合要求，由此造成的经济损失，由承包人负责。

- 植物养护期为一年，本工程苗木规格标准均须达到工程量清单及设计图纸要求，苗木品种及数量经发包人确认后采购，并须经发包人验收合格后方可种植。

（4） 验收因施工原因造成工程达不到合格要求的，承包人应负责整改至合格方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。

（5） 施工过程挖出的土方及垃圾应立即组织外运，保证施工现整洁，确保文明施工。

（7） 养护质量要求：在养护管理期间，承包人应现场建立养护管理机构，对植物进行有效的管理，使植物保持良好的生长状态，保持植物全部成活，并随时补植丢失、损失或枯死的植物。

①苗木成活率：各项植物的成活（保存）率详设计图纸要求。养护期间，苗木成活（保存）低于成活（保存）率的，承包人应按设计图纸要求的规格及时进行补植，并不应索取任何费用；若养护期满，苗木成活（保存）低于成活（保存）率的，承包人应及时补植，补植的养护期顺延六个月，不另行计取任何费用；若承包人不能因苗木死亡而及时应按设计图纸要求的规格尺寸及冠幅及时补植，发包人有权雇佣第三方补植，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回，承包人不得有异议。

②环境保护：在养护期间。所清理的垃圾、杂草应及时运清。若承包人不能清理垃圾、杂草，随意丢弃，造成环境污染，发包人有权雇佣第三方清除，所需费用发包人将在质量保证金或履约保证金或当期进度款中扣回。承包人不得有异议。

项目绿化养护期及养护期满验收合格至工程移交之前的水电费由承包人承担。

注：承包人因涉及到违约而产生的违约金应由承包人直接缴纳到委托人账号，未缴纳，委托人有权暂停支付工程款，承包人必须无条件接受。

第四章  工程量清单（另册提供）

第五章  图纸（另册提供）

第六章  技术要求（另册提供）

第七章  投标文件格式

项目名称：莆田市湄洲岛再生水利用配置试点项目（二期）

投 标 文 件

招标编号：

项目名称：

招  标  人:

投  标  人：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

投标人地址:

投标人邮政编码：

编制时间：

投标文件的组成

1、投标承诺函及附表（格式）

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）和项目负责人信息（建造师证、安全考核证等）应附上原件扫描件并加盖公章，否则按废标处理。

上述证书、证件、证明资料均采用原件扫描件上传。投标文件每页须加盖单位章。

1、投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为    {招标编号}     的     {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市小额工程施工发包承包暂行规定》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、工程预算价、工程最高限价及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）       元（RMB：￥      元）并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑内容（如有时）及有关附件。并保证我方的投标文件是真实和准确的，若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

3、一旦我方中标，我方保证按招标文件中规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到                标准。

4、一旦我方中标，我方将派            为本工程项目经理( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号          )。我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

5、一旦我方中标，我方保证按招标文件要求配备项目技术负责人及其他项目管理人员。并保证拟派出的主要施工管理人员在施工期间到位。

6、我方承诺我单位及项目负责人在检察部门没有行贿犯罪记录。

7、一旦我方中标，我方将按照招标文件的规定向招标人缴交履约担保金。

8、一旦我方中标，我方保证按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不与不具备资质的渣土企业签订运输合同。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

10、我方承诺，项目管理人员符合本项目管理班子配备标准要求。拟用于本招标工程项目的主要施工机械设备不少于招标文件规定的各种机械设备数量的最低要求且满足施工要求。

11、我方承诺，在项目建设期间严格执行国家工资支付规定，不拖欠或克扣农民工工资，否则招标人有权在工程款中扣除相应部分用于支付农民工工资，期间农民工上访及其他一切后果由我方自行承担。（省外入闽建筑业企业和近三年内发生过拖欠、克扣劳动者工资行为而被列入欠薪黑名单的本省建筑业企业同时承诺缴纳工资保证金）

12、我方承诺，近三个月被县（区）级及以上行政监督部门通报批评记不良行为记录并在全国水利建设市场监管服务平台、福建省水利建设市场信用信息平台、莆田市水利信息网或莆田市城厢区人民政府网（http://www.chengxiang.gov.cn/）公告的企业及其专业人员不得参加本招标项目的投标，通报中明确限制期限超过三个月的按通报执行。

附表一    投标人一般情况表

附表二    财务状况表

附表三    项目管理人员配备标准表

投 标 人：                                    （盖单位公章）

单位地址：__________         _________________________

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

邮政编码：__________电话:          传真：_____________

日期：       年        月       日

附表一

投标人一般情况表

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 营业执照注册号 |  |
| 7 | 企业资质等级证书号 |  |
| 8 | 企业安全生产许可证号 |  |
| 9 | 经营范围 |  |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

注：须附营业执照、资质证书、安全生产许可证原件扫描件，并加盖单位公章。

投标人：    (盖单位公章)

年  月  日

附表二

财务状况表

基本账户开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 地址： |
| 申 请 人 基本账户 | 开户名称： |
|  | 账户： |

注：须附投标人基本账户开户许可证（或开户核准通知书）原件扫描件并加盖单位公章。

投标人：(盖单位公章)

年  月  日

附表三

项目管理人员配备标准表

| 岗位名称 | 姓 名 | 资格证书名称及证号 | 身份证号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建造师 |  | 建造师注册执业证书号： |  |
|  |  | 安全生产考核合格证书号： |  |

备注：

1、上述施工管理人员不能在本招标项目中同时担任两个或两个以上的施工管理岗位。

2、开标时资格审查小组不对以上材料的真实性进行核查，投标人应对其负责。

3、投标人在投标时应按要求填写拟派建造师的具体信息，项目经理的资格证书及安全生产考核合格证书等相关证书证件应制作在投标文件中，未放入投标文件中按废标处理。

4、投标人在投标时无需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

5、以上人员配备为最低要求，最终人员配备以相关文件标准及相关主管部门的要求配备到位。中标单位应无条件配备充足人员，招标人不另行支付费用。

6、投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

投标人：(盖单位公章)

2、法定代表人身份证明书

单位名称：_____________________________________________

单位性质：_____________________________________________

地    址：_____________________________________________

成立时间：                年           月            日

经营期限：_____________________________________________

姓    名：        性别：      年龄：         职务：_____

系          （投标人单位名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：                                         （盖单位公章）

日  期：               年             月               日

法定代表人授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我   （姓名）   系           （申请人全称）        的法定代表人，现授权委托            （单位全称）        的   （姓名）   为我公司代理人，以本公司的名义参加         (招标人全称)       的           (工程项目全称)              的投标活动。代理人在资格后审、投标、开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转让委托权，特此委托。

代理人：    (签名)                  性别：

年龄：                              职务：

身份证号码：

法定代表人：                              （签名或盖章）

授权委托日期：            年        月        日

联系电话：

申请人：（盖单位公章）

注：本格式用于投标人代表参加开标时使用。

- 投标保证金相关材料

注：附上投标保证金相关原件扫描件加盖单位公章。

附件1：投标保证金（格式）

如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，扫描件盖单位章；如采用保函，格式如下。

投标保函

编号：(保函开立人自行编号)

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致： （受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年

月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的7日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招标投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国       。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月     日

附件2：保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

（招标人名称）       ：

就       （投标人名称）       申请开立招标项目编号为       （招标项目编号）      的       （招标项目名称）      的    （保函金额）     元投标保函，我方收款账号为  （保函开立人收款账号） 的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:      （投标人付款账号）     的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：              （盖章）

日期：      年     月     日

### 附件：免缴投标保证金承诺函（格式）

免缴投标保证金承诺函

（格式）

（招标人名称）：

我司参加 （招标项目名称及标段）   投标活动，符合招标文件规定的允许免缴投标保证金第    种情形，现免缴投标保证金参与投标。我司承诺按照招标文件要求依法履行投标人义务。若我司存在下列任何一种事实的，收到你方书面通知，我司在7日内无条件地向你方全额付清本招标文件规定的投标保证金金额。

（1）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（2）投标人存在招标文件第二章投标人须知11.5条发生下列情况之一，投标保证金将被没收的情形。

（3）法律、法规规定的其他情形。

投标人：             （盖单位公章）

日期：      年     月    日